家族族谱管理系统

项目开发规划报告

Web 管理端 · Flutter 移动端 · 后台管理系统 · 可扩展多端架构

| 项目项 | 当前规划 |
| --- | --- |
| 项目定位 | 用于记录、查询、展示和管理家族世系、人物生平、家支与审核流程的多端应用 |
| 第一阶段 | 本地/单机数据模式，JSON 文件存储；由族长统一操作正式数据 |
| 客户端 | React + TypeScript 网页端；Flutter iOS / Android App |
| 后台管理 | 独立的管理后台界面，使用统一后端 API 和权限体系 |
| 后端建议 | Go REST API；数据层先 JSON，预留 SQLite / PostgreSQL |
| 扩展方向 | 局域网多人协作、鸿蒙端适配、微信小程序、数据库迁移 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026-10-29 |

本报告用于产品范围确认、技术选型、数据设计与开发排期参考。

# 目录

1. 项目概述与建设目标

2. 用户角色与权限规则

3. 功能模块规划

4. 多端产品与页面结构

5. 技术架构与部署方案

6. 数据模型与 JSON 存储设计

7. 关键业务流程

8. 安全、备份与数据可靠性

9. 分阶段开发计划

10. 测试与验收标准

11. 风险与决策建议

附录 A：建议项目目录

附录 B：首期范围清单

# 1. 项目概述与建设目标

本项目建设一套以族谱树为核心的家族信息管理系统，支持家族成员、人物档案、亲属关系、家支管理、资料修改申请、审核、照片与生平资料维护。产品采用网页端与 Flutter 移动端并行的多端方案，并建设独立的后台管理系统。

## 1.1 项目目标

以人物为中心建立可持续维护的家族档案，支持头像、生平、出生/逝世信息、地点、职业、照片及备注。

以亲属关系为基础生成族谱树，支持世代浏览、搜索定位、人物详情和关系校验。

以角色与家支范围控制操作权限，区分查看、提交修改、审核和正式写入。

首期使用本地 JSON 文件与图片目录保存数据，降低初期部署复杂度。

通过统一 API 和稳定数据模型，为后续局域网多人协作、数据库迁移、鸿蒙与小程序扩展做好准备。

## 1.2 首期边界

首期不建设复杂的云端多租户服务，不强制要求所有成员注册并实时协同；重点完成可用的族谱浏览、人物管理、权限规则、审核流程和数据备份。若数据只保存在某一台运行后端的电脑上，则其他设备必须通过该电脑提供的 API 访问，不能直接读取该电脑的本地文件。

需要特别区分：界面上实现了角色按钮控制，并不等于安全权限已经实现。正式的数据写入、审核和授权必须由后端统一校验。

# 2. 用户角色与权限规则

| 角色 | 查看范围 | 正式编辑 | 修改本人资料 | 审核权限 | 管理范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 族长 | 全族 | 全部人物、关系与家支 | 可直接修改或按配置审核 | 全部申请 | 全族 |
| 家支管理员 | 按业务策略可查看全族 | 本家支内获授权的数据 | 可修改本人资料 | 本家支申请 | 指定家支及其子支（需明确配置） |
| 普通成员 | 全族或按隐私策略限制 | 不可直接修改正式档案 | 提交申请 | 无 | 本人账户与档案 |
| 访客（可选） | 公开资料 | 无 | 无 | 无 | 无 |

## 2.1 必须落实的权限规则

普通成员只能查看正式资料；修改本人头像、生平等内容时，先生成待审核申请，不直接覆盖正式资料。

族长可以管理全族人物、亲属关系、家支、角色和审核结果。

家支管理员只能操作明确授权范围内的家支；不能越权审批其他家支的申请。

审核人不能通过修改请求中的 personId 或 branchId 绕过权限校验；服务端必须重新计算目标人物所属范围。

所有正式写入都记录操作者、时间、修改前后内容或变更摘要、审核结果与原因。

本地首期若由族长独占操作，普通成员的申请入口可以暂时保留为演示/预留能力，但不能宣称已实现跨设备提交。

## 2.2 账户与人物档案的关系

账户（User）与人物（Person）必须分开。一个人物可能暂时没有登录账户；账户通过 personId 关联到本人档案。不要用姓名作为账户唯一标识，因为同名、改名和曾用名都很常见。

# 3. 功能模块规划

## 3.1 族谱与人物档案

族谱树：纵向世系为默认布局，支持缩放、拖拽、世代筛选、折叠/展开、搜索定位与回到本人。

人物档案：姓名、曾用名、性别、头像、生卒日期、籍贯、居住地、职业、生平、照片、备注等字段可按需要为空。

亲属关系：父亲、母亲、子女、配偶为首期核心关系；后续可扩展养亲、继亲、过继、收养等关系类型。

家支：支持家族下的分支结构，管理员授权范围与家支结构分离维护。

数据检查：提示重复人物、缺失父母、重复关系、循环关系、孤立节点和世代异常；不自动删除存在争议的记录。

## 3.2 修改申请与审核

申请人可选择允许修改的字段，提交前预览修改内容。

头像文件先进入待审核区，审核通过后才成为正式头像；拒绝后可按保留策略清理临时文件。

审核页面显示原值、新值、申请人、提交时间、目标人物和审核意见。

通过后执行数据校验、版本检查、正式写入和审计日志记录。

拒绝时必须填写或选择原因，申请状态变更为 rejected，正式档案保持不变。

建议状态包括 pending、approved、rejected、cancelled；不直接删除历史申请。

## 3.3 后台管理系统（重点）

后台管理系统建议作为独立的管理端应用，与普通用户网页入口分离路由和权限菜单，但共用同一后端 API。首期可以部署在同一个 Web 服务下的 /admin 路径，也可以独立部署；不要为此复制一套业务后端。

| 后台模块 | 核心能力 | 主要角色 |
| --- | --- | --- |
| 管理首页 | 成员总数、家支数、待审核数、最近操作、数据备份状态 | 族长、管理员 |
| 人物管理 | 新建/编辑人物、合并重复档案、停用档案、导入导出 | 族长；授权管理员 |
| 族谱关系管理 | 维护父母、子女、配偶关系；检查关系冲突与循环 | 族长；授权管理员 |
| 家支管理 | 创建家支、调整上下级家支、分配家支管理员 | 族长 |
| 成员与账户 | 账户启停、人物关联、角色分配、登录状态管理 | 族长 |
| 审核中心 | 查看申请、对比差异、通过/拒绝、填写审核意见 | 族长、对应家支管理员 |
| 媒体管理 | 头像与照片查看、文件缺失检查、重复文件检查 | 族长；授权管理员 |
| 数据管理 | JSON 校验、备份、恢复、迁移、导入导出 | 族长 |
| 审计日志 | 按操作者、目标人物、动作、时间筛选操作记录 | 族长；按需授权 |
| 系统设置 | 家族名称、字辈说明、日期显示规则、隐私与公开范围 | 族长 |

## 3.4 移动端功能

首页：家族概览、待办提醒、常用入口、最新动态。

族谱树：适配手机屏幕，支持缩放与定位，点击节点查看人物摘要。

人物档案：头像、生平、亲属关系、相册与资料修改申请。

添加/申请：按权限展示可用动作；普通成员不能直接创建正式关系或覆盖档案。

消息：审核通过/拒绝、申请状态变化、管理员通知。

我的：本人资料、账户设置、隐私设置、版本信息。

# 4. 多端产品与页面结构

## 4.1 React 网页端

建议 React + TypeScript + Vite。网页端可以包含面向家族成员的浏览页面和后台管理页面，两者使用不同路由、布局与菜单，但复用通用组件、API 客户端和类型定义。

| 入口 | 建议路由 | 主要页面 |
| --- | --- | --- |
| 成员网页端 | /、/tree、/persons/:id、/requests、/profile | 首页、族谱树、人物详情、我的申请、个人资料 |
| 后台管理端 | /admin/dashboard、/admin/persons、/admin/branches、/admin/reviews、/admin/settings | 管理首页、人物、家支、审核、账户、数据与日志 |

## 4.2 Flutter 移动端

Flutter 负责 iOS 与 Android 首期移动应用。建议采用模块化目录，按 feature 拆分首页、族谱树、人物档案、申请、消息和我的。API 地址、环境配置和认证状态集中管理，不在页面中散落硬编码地址。

## 4.3 鸿蒙与微信小程序

鸿蒙适配作为技术验证任务单独评估，不能仅因 Flutter 代码可编译就认定所有插件、系统能力和应用发布流程均已可用。微信小程序建议后续采用独立前端实现并复用 API；应提前检查微信登录、文件上传、网络域名配置和平台审核要求。

# 5. 技术架构与部署方案

## 5.1 推荐技术选型

| 层次 | 首期方案 | 选择理由/注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 网页成员端 | React + TypeScript + Vite | 生态成熟，适合交互型族谱树和资料表单 |
| 网页管理端 | React + TypeScript | 独立路由与布局，共用 API、类型和组件 |
| 移动端 | Flutter + Dart | 统一开发 iOS 与 Android 客户端 |
| 后端 API | Go + REST API | 单一可信写入入口，适合未来局域网部署 |
| 首期存储 | JSON 文件 + 媒体目录 | 便于查看和备份，但需实现并发写入保护和原子替换 |
| 后续存储 | SQLite 或 PostgreSQL | SQLite 适合单机/轻量；PostgreSQL 适合多人协作 |
| 接口约定 | OpenAPI 文档 + 统一错误码 | 便于 React、Flutter 和小程序按同一协议开发 |
| 部署 | 开发期两个端口；后续反向代理/HTTPS | 端口仅是入口，不是权限控制机制 |

## 5.2 开发端口建议

| 服务 | 示例端口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| React/Vite | 5173 | 网页开发服务器；生产环境可由静态 Web 服务器托管 |
| Go API | 8080 | 认证、权限、审核、数据读写和媒体访问 |

Flutter App 不需要固定的本地服务端口，它作为客户端主动请求 API。手机访问电脑上的 API 时，不能使用手机自身的 localhost；局域网测试应使用服务器电脑的局域网 IP，并正确配置监听地址与防火墙。生产环境建议通过 HTTPS 提供服务。

## 5.3 建议的服务边界

HTTP/API 层：解析请求、认证用户、返回统一格式的响应。

业务层：权限决策、亲属关系规则、审核状态机、数据校验和审计。

存储层：定义 PersonRepository、RelationshipRepository、RequestRepository 等接口。

JSON 实现：首期实现上述接口；后续数据库实现保持相同业务接口。

媒体层：图片存储、类型/大小限制、文件名随机化、缩略图和缺失文件检测。

# 6. 数据模型与 JSON 存储设计

设计原则：实体分离、稳定 ID、显式关系、版本化结构。不要把整棵族谱嵌套在一个人物对象里，也不要用姓名或数组下标作为关系主键。

## 6.1 建议的数据文件

| 文件/目录 | 用途 | 关键字段/内容 |
| --- | --- | --- |
| config.json | 系统设置与数据版本 | schemaVersion、familyId、设置项 |
| families.json | 家族基本信息 | id、name、founderId、createdAt |
| persons.json | 人物档案 | id、familyId、branchId、name、biography、avatar、version |
| relationships.json | 亲属关系 | id、familyId、fromPersonId、toPersonId、type |
| users.json | 账户与角色 | id、personId、username、role、status |
| branches.json | 家支树 | id、familyId、parentBranchId、name |
| branch-admins.json | 管理员授权关系 | branchId、userId、scope |
| edit-requests.json | 修改申请 | id、personId、submittedBy、changes、status、reviewedBy |
| audit-logs.json | 审计日志 | actorId、action、targetId、timestamp、summary |
| media/ | 头像和照片 | 文件路径、元数据；正式环境应校验文件类型与大小 |
| backups/ | 备份文件 | 按时间戳生成的完整数据快照 |

## 6.2 核心实体字段建议

Person：id、familyId、branchId、name、aliases、gender、avatar、birthDate、deathDate、birthPlace、occupation、biography、photos、status、createdAt、updatedAt、version。可选资料允许为空。

Relationship：id、familyId、fromPersonId、toPersonId、type、createdAt、createdBy。需要为父母、子女和配偶关系制定统一方向约定，并避免重复保存同一关系造成不一致。

User：id、personId、username、passwordHash、role、status、createdAt、lastLoginAt。不得保存明文密码；账户与人物档案不能混为一个实体。

EditRequest：id、personId、submittedBy、changes、baseVersion、status、reviewedBy、reviewedAt、reviewComment、createdAt。changes 只记录拟修改字段，不在提交时覆盖正式人物档案。

## 6.3 数据库迁移准备

为每个实体设置稳定 ID 和 schemaVersion。

定义唯一约束、外键、索引和枚举值，避免 JSON 阶段出现无法迁移的自由格式。

通过存储接口隔离 JSON 读写，业务代码不直接操作文件路径。

编写 JSON → SQLite/PostgreSQL 的一次性迁移工具，并在迁移前后核对记录数量、关系数量和图片引用。

对生卒日期、旧历日期、未知日期等特殊情况预留字段或明确格式规则，不把所有日期强制转换成不准确的公历日期。

# 7. 关键业务流程

## 7.1 普通成员修改本人资料

成员登录并打开本人档案。

编辑允许申请的字段，上传头像或照片到待审核目录。

客户端提交申请，后端校验身份、目标人物与字段白名单。

系统创建 pending 状态申请，并保存提交时的 baseVersion。

族长或对应家支管理员查看差异、审核通过或拒绝。

通过时重新校验权限、版本与数据规则，应用变更并递增人物 version。

系统写入审计日志并通知申请人；拒绝时正式档案不变，保留审核意见。

## 7.2 新增人物与关系

检查操作者是否拥有目标家支的新增权限。

先创建人物草稿或待审核记录；若普通成员没有新增正式档案的权限，不得直接写入正式数据。

校验父母/子女/配偶关系是否重复、是否跨家族、是否形成不可能的循环。

审核通过后再把人物与关系写入正式数据，并生成审计记录。

## 7.3 JSON 写入安全

所有写操作经过同一个后端写入服务，避免多个请求同时覆盖同一 JSON 文件。

使用互斥锁或写入队列；写入临时文件，校验成功后原子替换正式文件。

在关键操作前创建可恢复备份，备份目录设置容量上限与保留策略。

发现 JSON 解析失败或引用缺失时，停止写入并提示恢复，不能自动用空数据覆盖原文件。

# 8. 安全、备份与数据可靠性

身份认证：账户密码使用适当的安全哈希算法保存；后端验证会话或令牌，提供退出登录和账户停用能力。

权限控制：每个写入 API 都进行服务端授权；不能只靠前端隐藏按钮。

数据隐私：生卒日期、照片、家庭关系属于需要谨慎管理的个人资料；提供可配置的展示范围，避免默认公开敏感信息。

文件上传：限制图片格式和大小，检查真实文件类型，生成安全文件名，避免路径穿越和任意文件覆盖。

备份：支持手动备份、自动备份、恢复前二次确认和恢复后完整性检查。

审计：记录关键操作但避免把密码、访问令牌等机密信息写入日志。

网络：局域网模式仅在可信网络开放服务；正式远程访问使用 HTTPS，并做好防火墙与更新维护。

并发与冲突：利用人物 version/baseVersion 检测过期编辑，冲突时要求重新加载或人工合并。

# 9. 分阶段开发计划

| 阶段 | 主要交付物 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 0：需求与原型 | 页面清单、权限矩阵、数据字典、族谱树交互原型、API 草案 | 关键规则确认；关系方向和审核边界无歧义 |
| 阶段 1：数据与后端基础 | Go API 框架、JSON Repository、数据校验、备份恢复、基础认证 | 可读写人物与关系；异常数据不会被静默覆盖 |
| 阶段 2：React 成员端 | 首页、族谱树、人物详情、搜索、个人资料 | 可浏览和定位人物；手机浏览器适配 |
| 阶段 3：后台管理系统 | 人物/关系管理、家支、账户角色、审核中心、日志、数据工具 | 权限服务端校验；审核可追溯 |
| 阶段 4：Flutter App | 首页、族谱树、档案、申请、消息、我的 | iOS/Android 可连接同一 API |
| 阶段 5：联调与加固 | 自动化测试、数据恢复演练、性能优化、发布包 | 验收用例通过；备份可恢复 |
| 阶段 6：扩展 | 局域网多人协作、数据库迁移、鸿蒙验证、小程序 | 逐项评估并独立验收，不阻塞首期 |

排期建议：先确认业务规则和数据模型，再并行开发后端与 React；后台管理与移动端应复用稳定 API。实际工期取决于族谱树复杂度、资料导入规模、设计精度和团队人数，不建议在需求未冻结前承诺固定交付日期。

# 10. 测试与验收标准

| 测试类别 | 关键验收项 |
| --- | --- |
| 功能测试 | 人物新增/编辑/查看、头像上传、关系维护、搜索、世代筛选、申请与审核流程正确 |
| 权限测试 | 普通成员不能直接写正式档案；家支管理员不能越权；族长可管理全族 |
| 关系测试 | 重复关系、跨家族关系、循环关系和缺失引用能被检测并提示 |
| 数据测试 | JSON 格式错误不会覆盖原数据；备份可恢复；迁移前后数据数量与引用一致 |
| 多端测试 | React 与 Flutter 对同一人物和审核状态的展示一致；错误状态与网络失败有明确提示 |
| 安全测试 | 未登录写入被拒绝；越权 API 被拒绝；文件上传限制生效；敏感凭证不进入日志 |
| 兼容性测试 | 常见桌面浏览器、iOS、Android；鸿蒙与小程序在独立适配阶段验收 |

# 11. 风险与决策建议

| 风险/问题 | 建议处理方式 |
| --- | --- |
| JSON 不适合长期高并发写入 | 首期控制写入入口与并发；通过 Repository 接口为数据库迁移预留空间 |
| 族谱关系表达复杂 | 关系类型、方向和异常规则先形成数据字典，避免 UI 自行推断 |
| 权限范围容易混乱 | 角色与家支授权分开建模；后端对每个目标对象重新校验范围 |
| 本地模式被误认为多人同步 | 在产品文案中明确数据所在设备、可访问网络和同步限制 |
| 鸿蒙 Flutter 插件兼容性不确定 | 先做目标设备技术验证，再决定复用 Flutter 或采用原生端方案 |
| 小程序和 App 行为差异 | 共享 API 与接口协议，不强求 UI 代码共享 |
| 历史数据隐私和备份泄露 | 最小权限、加密备份可作为后续增强项，制定恢复与访问策略 |

## 11.1 当前建议拍板的决定

首期以一个家族数据空间为主，数据模型保留 familyId，未来可扩展多个家族。

正式数据写入统一经由 Go API；JSON 只是第一阶段存储实现。

React 成员端与后台管理系统分离路由和布局，后端和 API 协议统一。

Flutter 首期优先 iOS 与 Android；鸿蒙单独验证，微信小程序后续开发。

族谱树首期以纵向世系为默认布局，手机端重点优化缩放、搜索和人物详情。

审核流程、数据版本、审计日志、备份恢复属于基础能力，不作为最后阶段的补丁。

# 附录 A：建议项目目录

family-tree/
├── apps/
│   ├── web/                  # React 成员网页端
│   ├── admin/                # React 后台管理系统
│   ├── mobile/               # Flutter iOS / Android
│   └── mini-program/         # 后续微信小程序
├── services/
│   └── api/                  # Go REST API
├── packages/
│   └── api-contracts/        # OpenAPI、接口示例与错误码
├── data/
│   ├── config.json
│   ├── families.json
│   ├── persons.json
│   ├── relationships.json
│   ├── users.json
│   ├── branches.json
│   ├── edit-requests.json
│   ├── audit-logs.json
│   ├── media/
│   └── backups/
├── docs/
│   ├── requirements.md
│   ├── database-design.md
│   ├── permissions.md
│   └── api-design.md
└── deploy/
    ├── nginx/
    └── docker-compose.yml

# 附录 B：首期范围清单

必须：人物档案、头像、亲属关系、族谱树、搜索定位、家支基础结构。

必须：族长、家支管理员、普通成员的权限规则；后端服务端校验。

必须：修改申请、审核通过/拒绝、审核意见、操作日志。

必须：JSON 读写保护、数据校验、备份与恢复、图片路径管理。

必须：React 网页端、独立后台管理页面、Go API 基础框架。

首期移动端：Flutter iOS/Android 基础页面与 API 联调。

暂缓：云端多租户、实时协同编辑、完整鸿蒙发布、小程序发布、复杂族谱排版导出。

# 结语

本项目的核心不只是绘制族谱树，而是建立一套可靠、可追溯、可长期维护的家族数据体系。建议先把人物与关系模型、权限规则、审核流程和本地数据可靠性做好，再逐步扩展到局域网多人协作、数据库和更多终端。这样能够避免首期快速开发后，因数据结构或权限设计不合理而大规模返工。